**(ร่าง)ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 1) ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)**

| **ที่** | **กำหนดการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **โครงการ**เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา(Pre Audit) ระดับมหาวิทยาลัย | วันที่ 6 กันยายน 2562 | สำนักงานประกันคุณภาพ  บุคลากรสายวิชาการ,บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ |
| 2 | มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินคุณภาพฯ ของระดับหลักสูตรและระดับคณะมาจัดทำรายงานประเมินตนเอง | เดือนกันยายน 2562 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 3 | การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและประเมินตนเองบนระบบ CheQA Online | 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 4 | มหาวิทยาลัยยืนยันผลการประเมินตนเองในระบบ CheQA Online เพื่อเสนอต่อสกอ. | เดือนพฤศจิกายน 2562 | สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 5 | **กำหนดส่ง**  - หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 6 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ  - หน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 6 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ | เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 | - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  - คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 6 | **โครงการ**ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก **กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** | เดือน ธันวาคม 2562 | - สำนักงานประกันคุณภาพ  - คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 7 | **โครงการ**สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เดือน ธันวาคม 2562 | สำนักงานประกันคุณภาพ  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) |
| 8 | จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และนำเข้าคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ /สภามหาวิทยาลัยฯ | เดือน ธันวาคม 2562 | ผู้บริหาร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 9 | **กำหนดส่งเ**อกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน ดังนี้  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา **ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน**  2. ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา**ระดับหลักสูตร** **คณะ หน่วยงานสนับสนุน**  3. ผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง **ระดับหลักสูตร** **คณะ หน่วยงานสนับสนุน** | เดือนธันวาคม 2562 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 10 | **กำหนดส่ง** แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน | เดือนธันวาคม 2562 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 11 | มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา | เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 | สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 12 | **กำหนดส่ง** คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 6 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ | เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ |
| 13 | **โครงการ**การวางแผนและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ระดับผู้บริหาร) | เดือน มกราคม 2563 | สำนักงานประกันคุณภาพ  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.)  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) |
| 14 | **โครงการ**การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ | เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | สำนักงานประกันคุณภาพ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ |
| 15 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรสายวิชาการของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ | เดือน มีนาคม 2563 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ |
| 16 | **กำหนดส่ง**  - หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 10 เดือน** ผ่าน google drive  - หน่วยงานสนับสนุนวิชาการรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 10 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ | เดือน มีนาคม 2563 | - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  - คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 17 | **กำหนดส่ง**รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ | เดือน มีนาคม 2563 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 18 | **โครงการ**ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก **กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ รอบ 6 เดือน** | เดือน เมษายน 2563 | - สำนักงานประกันคุณภาพ  - คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 19 | **กำหนดส่ง** คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 10 เดือน** ผ่าน google drive | เดือน เมษายน 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 20 | **กำหนดส่ง**  - หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 12 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ  - หน่วยงานสนับสนุนวิชาการส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 12 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ | เดือน พฤษภาคม 2563 | - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  - คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 21 | **กำหนดส่ง**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 | เดือน พฤษภาคม 2563 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนับสนุน |
| 22 | การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และประเมินตนเองบนระบบ CheQA Online | เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร |
| 23 | **กำหนดส่ง** คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 **รอบ 12 เดือน** มายังสำนักงานประกันคุณภาพ | เดือน มิถุนายน 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ |
| 24 | **ประชุม** เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก **กิจกรรมติดตามตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ รอบ 9 เดือน** | เดือน มิถุนายน 2563 | - สำนักงานประกันคุณภาพ  - คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 25 | การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน | เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับหน่วยงาน  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง |
| 26 | การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและประเมินตนเองบนระบบ CheQA Online | เดือน กรกฎาคม 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ |
| 27 | **โครงการ**ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก **กิจกรรมติดตามตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ รอบ 9 เดือน** | เดือน กรกฎาคม 2563 | - สำนักงานประกันคุณภาพ  - คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 28 | **โครงการ**ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก **กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง** | เดือน กรกฎาคม 2563 | - สำนักงานประกันคุณภาพ  - คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (ก.พ.ศ.)  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย |
| 29 | **โครงการ**เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา(Pre Audit) ระดับมหาวิทยาลัย | เดือน กรกฎาคม 2563 | สำนักงานประกันคุณภาพ  บุคลากรสายวิชาการ,บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ |
| 30 | มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินคุณภาพฯ ของระดับหลักสูตรและระดับคณะมาจัดทำรายงานประเมินตนเอง | เดือน สิงหาคม 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 31 | การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและประเมินตนเองบนระบบ CheQA Online | สัปดาห์ที่ 1 – 2 กันยายน 2563 | คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย  สำนักงานประกันคุณภาพ |
| 32 | มหาวิทยาลัยยืนยันผลการประเมินตนเองในระบบ CheQA Online เพื่อเสนอต่อสกอ. | เดือน พฤศจิกายน 2563 | สำนักงานประกันคุณภาพ |