แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

| (1) ลำดับที่ | (2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน | (3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ | (4) การจัดการ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง | (5) ผู้รับผิดชอบ | (6) ปัญหาอุปสรรค | (7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | โอกาส ( | ผลกระทบ ( | ระดับความเสี่ยง ( ( x ( = ( |  |  |  |
| 1. | ด้านการผลิตบัณฑิต | 1.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะการปฏิบัติไม่เพียงพอ 1.1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 1.1.2 สถานประกอบการบางแห่งไม่พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงาน | - สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาให้ครอบคลุมตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน | 4 2 | 3 3 | 12 (H) 6 (M) | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | - งบประมาณด้านสนับสนุนในการเรียนรู้ไม่เพียงพอ - สถานประกอบการบางแห่งไม่พร้อม/ปิดตัวลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด | - จัดหาสิ่งสนับสนุนทดแทน - ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - คณะ/หลักสูตร สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถานประกอบการใหม่ๆ |
|  |  | 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 1.2.1 นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษน้อย | - กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมอบรมด้านภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ | 3 | 3 | 9 (M) | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | - นักศึกษามีความกังวลและรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก | - อาจารย์แต่ละสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ - คณะ/หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา |
|  |  | 1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 1.3.1 โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ | - จัดหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ | 2 | 3 | 6 (M) | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | - โปรแกรมทางภาษาที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา | - จัดหาโปรแกรมทางภาษาที่ทันสมัยและน่าสนใจให้แก่นักศึกษา |
|  |  | 1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย 1.4.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่ทันสมัย | - จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยปรับ/ประยุกต์ใช้/และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม | 3 | 2 | 6 (M) | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | - โปรแกรมทางภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ทันสมัย และมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา | - จัดหาโปรแกรมทางภาษาที่น่าสนใจและทันสมัย ให้แก่นักศึกษา - ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา |
| 2. | ด้านการวิจัย | 2.1 รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุตามเป้าหมาย 2.1.1 ไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเงินจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์การหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา | - การจัดทำระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา - จัดตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ | 3 | 4 | 12 (H) | ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ /UBI/กองคลัง | - ยังไม่ได้ดำเนินการ | - เร่งจัดทำระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา - เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ |
| 3 | ด้านการบริการวิชาการ | 3.1 การดำเนินงานการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน 3.1.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีความล่าช้า | - จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ให้กับบุคลากรของคณะทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง SOP | 3 | 4 | 12 (H) | กองคลัง/คณะ | - กองคลังมีการแจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) เรื่องการเบิกจ่าย และแนวทางการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่าย | - จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด |
| 4 | ด้านการบริหารจัดการ (การจัดซื้อจัดจ้าง) | 4.1 รายละเอียดของพัสดุ 4.1.1 ผู้ขอใช้กำหนดรายละเอียดของพัสดุ และแจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ครบถ้วน ทำให้ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน | - ปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน | 2 | 3 | 6 (M) | กองคลัง (งานพัสดุ) | - เนื่องด้วยคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ (กันยายน 2562) ไม่มีคำอธิบายคุณลักษณะของพัสดุไว้ บางรายการจึงต้องใช้ดุลพินิจและหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทำให้การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรายการที่ยังไม่เคยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ขอใช้พัสดุอาจได้รับพัสดุตามความต้องการใช้งานจริง แต่เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | - ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ และประกอบการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน |
|  |  | 4.2 การดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการพิจารณาผล, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน 4.2.1 เอกสารการรายงานการดำเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการ ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง | - จัดทำทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ | 2 | 3 | 6 (M) | กองคลัง (งานพัสดุ) | - การเสนอสาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากร มีความหลากหลายจากที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงต้องมีการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ การจัดกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ และบางสาขาความเชี่ยวชาญอาจต้องจัดทำหนังสือเชิญเป็นรายบุคคล เพื่อขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเข้าทำเนียบดังกล่าว | - จัดทำทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในชุดคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |
|  | (การบริหารพัสดุ) | 4.3 เสียประโยชน์ในการใช้พื้นที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพ 4.3.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก | - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯ | 2 | 4 | 8 (M) | กองคลัง (งานพัสดุ) | - เนื่องจากแต่ละปีเกิดความชำรุดในพัสดุจำนวนมากต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID -19 ทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารต่อเนื่องด้านการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ | - จัดทำตัวอย่างรูปแบบหนังสือ และขั้นตอนการปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง 219 เพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ |
|  | (การบริหารแผนและงบประมาณ) | 4.4 การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้ 4.4.1 การปรับ เปลี่ยนนโยบาย การปรับโครงสร้างและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทำให้มีการปรับแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 4.4.2 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการยกเลิก/ปรับรูปแบบ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | - จัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - มีการจัดทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 | 2 2 | 2 2 | 4 (L) 4 (L) | กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | - การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามกระบวนการของพัสดุ (ยังไม่มีคู่สัญญา) ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับกิจกรรมการดำเนินโครงการจากรูปแบบ on-site เป็นในรูปแบบออนไลน์ | - จัดทำแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานประจำปีงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ - |
|  | (อาคารสถานที่) | 4.5 ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 4.5.1 ไม่สามารถระบุเวลาในการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยของบุคคล และยานพาหนะ | - ติดตั้งระบบการ แสกนบัตรเข้า-ออก และติดตั้งกล้องวงจรปิด | 5 | 5 | 25 (E) | กองกลาง | - ยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ | - เสนอของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งระบบการแสกนบัตรเข้า-ออก และติดตั้งกล้องวงจรปิด |
|  |  | 4.6 ความไม่ปลอดภัยด้านอัคคีภัย 4.6.1 ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า 4.6.2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย | - มีแผนจัดทำการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานประจำปีงบประมาณ 2565 - มีการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด | 3 3 | 5 5 | 15 (H) 15 (H) | กองกลาง กองกลาง | - ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่แน่ชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย - ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่แน่ชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย | - ดำเนินการจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน/แนวการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย - ดำเนินการจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน/แนวการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย |
|  | (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 4.7 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4.7.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล | - จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน | 3 | 4 | 12 (H) | งานพัฒนาระบบ/งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดมากและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น | - นำระเบียบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมาใช้งานจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ประกอบไปด้วย - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองบริหารงานบุคคล และขยายผลถึงทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย |
|  |  | 4.8 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน Google Search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 4.8.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | - จัดหาระบบ Google Search Console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในม. ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน | 1 | 4 | 4 (L) | งานพัฒนาระบบ | - เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจัยในการเกิดภัยคุกคามในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเพิ่มมากขึ้น | - ติดตามสถานการณ์การถูกคุกคาม/ถูกโจมตี ทุก 1 อาทิตย์ และจัดหาเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการการถูกคุกคาม/โจมตี เพิ่มมากขึ้น |

ชื่อ .........................................................................................

(                                                       )

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................

# Text boxes

ชื่อ .........................................................................................

(                                                       )

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................